## Mode d’emploi
MODE D’EMPLOI — PACTE DE MISE EN ŒUVRE (100 JOURS)
MODÈLE VIERGE À COMPLÉTER ET À RETOURNER PAR L’ÉQUIPE DU PROJET
Étape | Feuille | Consigne à l’équipe | Point de contrôle
1 | Paramètres | Saisir la date effective de début du pacte (date Excel), le nom et le code du projet. Vérifier la durée prévue. | Ne pas saisir de date présumée : confirmer les informations auprès de l’équipe.
2 | Suivi simplifié | Saisir une activité vérifiable par ligne, uniquement à partir des engagements confirmés de l’équipe. | Aucune activité fictive ou non validée.
3 | Suivi simplifié | Conserver les dix intitulés de colonnes et utiliser un ID unique et stable pour chaque activité. | Ne pas renommer les feuilles ni les colonnes.
4 | Suivi simplifié | Sélectionner le Groupe dans la liste des cinq groupes prédéfinis. | Ne pas créer, traduire ou modifier les cinq groupes.
5 | Suivi simplifié | Préciser l’activité et le responsable institutionnel réellement chargé de son exécution. | Une action mesurable et un responsable identifié par ligne.
6 | Suivi simplifié | Choisir un Statut dans la liste et saisir Avancement (%) de 0 à 100. | « Terminé » implique 100 % et une date réelle de réalisation.
7 | Suivi simplifié | Renseigner Jour du pacte comme nombre entier (J1 = date de début ; J30 = début + 29 jours). | Ne pas saisir une date calendrier dans Jour du pacte.
8 | Suivi simplifié | Compléter Date réelle de réalisation uniquement lorsque l’activité est réalisée. | Format date Excel JJ/MM/AAAA ; laisser vide sinon.
9 | Suivi simplifié | Documenter les blocages / décisions attendues et la prochaine étape de manière concise. | Les informations doivent refléter le suivi effectif du projet.
10 | Marchés prioritaires | Saisir uniquement les marchés/ lots prioritaires réels avec ID, responsable, étape et montant connu. | Laisser les informations inconnues vides ; ne pas inventer de marchés.
11 | Marchés prioritaires | Choisir le mode « relative » ou « fixed ». En mode « relative », renseigner Jour du pacte ; en mode « fixed », renseigner la date cible fixe. | La date relative dépend du début du pacte ; la date fixe n’en dépend pas.
12 | Marchés prioritaires | Indiquer la date de réalisation uniquement lorsque le marché / jalon est achevé. | Respecter les types de données et les menus déroulants.
13 | Paramètres | Contrôler la durée, les délais et les champs calculés ; ils ne doivent pas être remplacés par des valeurs manuelles. | Les échéances relatives sont recalculées à partir du début du pacte.
14 | Toutes les feuilles | Vérifier ID uniques, champs requis, statuts, progression, jours du pacte et informations de passation. | Résoudre les incohérences avant de soumettre le fichier.
15 | Vérification finale | Relire le fichier avec les responsables concernés et confirmer que toutes les données saisies correspondent aux engagements validés du projet. | Corriger les champs manquants et les incohérences avant envoi.
16 | Remise du fichier | Enregistrer le classeur Excel complété au format .xlsx en conservant les quatre feuilles, leurs noms et leurs en-têtes. | Ne pas convertir en PDF ou en CSV et ne pas modifier les cellules de calcul.
17 | Remise du fichier | Transmettre le fichier Excel complété à la personne chargée de la consolidation des pactes et des tableaux de bord. | L’équipe du projet doit uniquement compléter, vérifier et transmettre le fichier Excel.
IMPORTANT | Structure | Conserver exactement les quatre feuilles : Suivi simplifié, Paramètres, Marchés prioritaires et Mode d’emploi. | Ne pas modifier les noms, les intitulés de colonnes ni les listes déroulantes.
IMPORTANT | Responsabilité | Ne renseigner que les activités, échéances et marchés réellement confirmés par le projet. | L’équipe du projet est responsable de l’exactitude et de la validation des informations transmises.

## Paramètres
Paramètre | Valeur
Date de début du pacte | 2027-01-10
Durée (jours) | 100
Nom du projet | PDACG II Guinee
Code du projet | P514713
Équipe / auteurs
Organisation / pied de page
Jours restants | 85
Mode échéance | Règle
relative | Jour 1 = date de début; Jour 30 = début + 29 jours
fixed | Date cible fixe en colonne O, non modifiée si la date de début change

## Marchés prioritaires
ID | Marché / lot | Responsable | Étape | Montant | Mode échéance (fixe/relatif) | Jour du pacte | Date cible fixe | Date de réalisation
EX-01 | Équipement informatique — exemple | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 28 janvier 2027
EX-02 | Achat matériels roulants | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO |  |  | 15 | 28 janvier 2027
EX-03 | Assistance technique Directions Techniques — exemple | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 28 janvier 2027
EX-04 | Entente directe Extension marché profilage des producteurs | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 29 janvier 2027
EX-05 | Lancement marché Etude faisabilité agropoles | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 23 decembre 2026
EX-06 | lancement Elaboration manuels du projet | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 03 janvier 2027
EX-07 | Lancement Etude plan de renforcement capacité IRAG avec Africarice | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 03 janvier 2027
EX-08 | Lancement Recrutement cabinet Etude technique 15,000 ha et 7598 ha | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 03 janvier 2027
EX-09 | Lancement recrutement cabinet Etude technique production mais irrigué | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 20 Novembre 2026
EX-10 | Lancement recrutement cabinet Formation agents vulgarisation agricoles | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 30 Novembre 2026
EX-11 | Lancement recrutement cabinet Etude de référence | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 30 Novembre 2026
EX-12 | Lancement Marché Renforcement capacités FODA | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 30 Novembre 2026
EX-13 | Assistant Technique FODA | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 28 janvier 2027
EX-14 | Entente directe Construction laboratoires vétérinaire | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 05 janvier
EX-15 | Lancement lots Etude d' impact environnemental et social pour les études techniques des zones hydro-agricoles à aménager pour le riz, le maïs, les magasins de stockage, les bénéficiaires de matching grants, les centres de recherche IRAG de kankan et Kindia à rehabiliter et centres ANPROCA-FE | PIU / Passation des marchés | Préparation du DAO | À définir | relative | 15 | 30 Novembre 2026

## Suivi simplifié
ID | Groupe | Activité | Responsable | Statut | Avancement (%) | Jour du pacte | Date réelle de réalisation | Blocage / décision attendue | Prochaine étape
1.1 | 1. Entrée en vigueur | Ratification de l'accord de financement par le Parlement | MEFB / MA | En retard | 0 | 15 |  | Soumission au SGG | Adoption par le Parlement
1.2 | 1. Entrée en vigueur | Avis juridique de la cour suprême | MEFB/MA | En retard | 0 | 15 |  | Ratification de l'accord de financement | Avis juridique de la cour supreme
1.3 | 1. Entrée en vigueur | Décret de promulgation de la ratification | MEFB/MA | En retard | 0 | 15 |  | Ratification de l'accord de financement | Signature du decret de promulgation
1.4 | 1. Entrée en vigueur | Publication on Journal Officiel | MEFB / BM | En retard | 0 | 15 |  | Ratification de l'accord de financement | Publication au JP
1.5 | 1. Entrée en vigueur | Obtenir la notification officielle de mise en vigueur et communiquer le jour 0 en interne | MEFB / MA/BM | À confirmer | 0 | 15 |  | Ratification de l'accord de financement | Preparation de la notification officielle
2.1 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Changer le statut du FODA de EPA à SA | MA/FODA | En bonne voie | 0 | 15 |  | Ratification de l'accord de financement | Approbation et Signature du decret
2.2 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Recruter une Assistance Technique pour le FODA | MA/FODA | En retard | 25 | 15 |  | TORs soumis à la BM | Approbation des TDRs par la Banque
2.3 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Installer le logiciel comptable du FODA | MA/FODA | En retard | 0 | 15 |  | TORs non élaborés | Lancement du marché
2.4 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Valider le manuel de procédures du FGPE | MIC/FGPE | En bonne voie | 50 | 15 |  | Manuel élaboré en attente de validation après audit FGPE | Finaliser l'audit
2.5 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Signer la convention entre MEFB et FGPE | MIC/FGPE | En bonne voie | 50 | 15 |  | Draft Convention élaborée en attente de finalisation apres audit FGPE | Finaliser l'audit
2.6 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Signer l'accord entre FGPE et une banque agricole pour le guichet agricole | MIC/FGPE | En bonne voie | 50 | 15 |  | Draft accord disponible en attente de finalisation apres audi FGPE | Finaliser l'audit
3.1 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le coordonnateur du projet | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | En bonne voie | 75 | 15 |  | Short liste réalisée en attente d'interview | Realisation de l'interview
3.2 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le Responsabe des Affaires Administratives et Financières | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | En bonne voie | 75 | 15 |  | Short liste réalisée en attente d'interview | Realisation de l'interview
3.3 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le Specialiste en Passation de Marché du Ministère Agriculture | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | En bonne voie | 75 | 15 |  | Short liste réalisée en attente d'interview | Realisation de l'interview
3.4 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le Specialiste en Passation de Marché du Ministère de l'Elevage | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | En bonne voie | 75 | 15 |  | Short liste réalisée en attente d'interview | Realisation de l'interview
3.5 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le Spécialiste en Sauvegarde Environnemental pour le Ministère de l'Agriculture | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | En bonne voie | 75 | 15 |  | Short liste réalisée en attente d'interview | Realisation de l'interview
4.1 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le Specialiste en Infrastructure | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | En retard | 25 | 15 |  | TORs validé et AMI lancé | Evaluation AMI
4.2 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le spécialiste genre et VBG | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | En retard | 25 | 15 |  | TORs validé et AMI lancé | Evaluation AMI
4.3 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter deux comptables | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | À confirmer | 0 | 15 |  | TORs non élaborés | Elaborer TOR
4.4 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le spécialiste en suivi-évaluation | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | À confirmer | 0 | 15 |  | TORs non élaborés | Elaborer TOR
4.5 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le spécialiste environnemental et social du Ministère de l'Elevage | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | À confirmer | 0 | 15 |  | TORs non élaborés | Confirm operative deadline and complete recruitment.
4.6 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter ou désigner un Responsable Technique des Opérations | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | À confirmer | 0 | 15 |  | TORs non élaborés | Elaborer TOR
4.7 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Recruter le personnel de communication et les autres agents essentiels nécessaires | UCEP PHASAOC et Comité d'évaluation | À confirmer | 0 | 15 |  | TORs non élaborés | Elaborer TOR
4.8 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Désigner les responsables des composantes et les points focaux techniques | MA/ME | À confirmer | 0 | 15 |  | Identification non réalisée | Identification et confirmation des responsables composantes techniques et points focaux
4.9 | 2. Mise en place et personnel de l’UGP | Désigner trois points focaux de coordination régionale / MA/ME | MA/ME | À confirmer | 0 | 15 |  | Identification non réalisée | Designer formellement les points focaux
5.1 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place le comité de pilotage du projet | MA/ME/MIC | À confirmer | 0 | 15 |  | Composition et etablissement à confirmer | Etablir le comité de pilotage
5.2 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Tenir la première réunion du comité de pilotage | Steering Committee / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Depend de l'etablissement du comité | Etablir le comité de pilotage d'abord
5.3 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place le comité technique de supervision du projet | MA/ME/MIC | À confirmer | 0 | 15 |  | Identification non réalisée | Identifier les membres du comité technique
5.4 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Instaurer une réunion hebdomadaire de suivi de la mise en œuvre de l’UGP | PIU Coordonnateur | À confirmer | 0 | 15 |  | Frequence à confirmer | Mise en place comité technique
6.1 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Ouvrir ou confirmer le compte désigné et les arrangements bancaires du projet | MEFB / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Mise en vigueur du projet | Confirmer les arrangements bancaires et compléter la documentation
6.2 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place les habilitations de signature | MEFB / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Noms et chaines d'approbation à confirmer | Noms des signataires
6.3 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Activer les accès à Client Connection | PIU / MEFB | À confirmer | 0 | 15 |  | Status d'accès des utilisateurs à confirmer | Compléter les acces
6.4 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Activer les accès STEP pour l’équipe de passation des marchés | PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Permission des utilisateurs à confirmer | Compléter les acces et les activer
6.5 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Examiner et actualiser le plan de passation des marchés dans STEP | PIU Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | Actualisation du PPM dans STEP à confirner | Actualiser le PPM
6.6 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Examiner et actualiser la stratégie PPSD, si nécessaire | PIU Procurement / technical teams | À confirmer | 25 | 15 |  | PPSD et hypothèses à actualiser | Actualiser la PPSD
6.7 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Configurer le système comptable du projet | PIU FM | À confirmer | 0 | 15 |  | Systèmes comptables à confirmer. | Configurer les comptes, contrôles et reporting
6.8 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place le système de suivi de la gestion des contrats | PIU Procurement / technical teams | À confirmer | 0 | 15 |  | Marchés prioritaires non encore finalisés | Finalisation des marchés prioritaires
6.9 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Préparer le Manuel d'execution du projet (MEP) | PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Finaliser l'entente directe avec FAO-CFIE | Signer contrat avec FAO-CFIE
6.1-PD040 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Préparer le Manuel de Suivi-Evaluation du projet (MSE) | PIU | À confirmer | 10 | 15 |  | Finaliser l'entente directe avec FAO-CFIE | Signer contrat avec FAO-CFIE
6.11 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Préparer le Manuel de Matching Grant du projet (MMG) | PIU | À confirmer | 10 | 15 |  | Finaliser l'entente directe avec FAO-CFIE | Signer contrat avec FAO-CFIE
6.12 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Lancer la sélection du cabinet pour le Manuel de Procédures Administratives et Financières du projet (MPAF) | PIU | À confirmer | 10 | 15 |  | Finaliser l'entente directe avec FAO-CFIE | Signer contrat avec FAO-CFIE
6.13 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Préparer le premier PTBA / plan de travail et budget annuel | PIU / Component Managers | À confirmer | 0 | 15 |  | Current draft/work program to be confirmed. | Consolider activités, calendrier et plan de finanement
6.14 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Adopter le 15 novembre comme date limite interne commune pour le PTAB | PIU / Steering Committee | À confirmer | 0 | 15 |  | Internal agreement on unified deadline required. | Adopter le 15 November comme date pour soumettre les PTBA
6.15 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Mettre en place un tableau de bord de mise en œuvre et de résultats | PIU M&E | À confirmer | 0 | 15 |  | Indicators, sources and reporting format to be confirmed. | S'accorder sur les indicateurs clés et leur reporting
6.16 | 3. Gestion fiduciaire, planification et opérations | Lancer la sélection du cabinet d’audit externe | PIU FM / Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | TOR/method/PP entry status to be confirmed. | Finaliser TOR and lancer sélection.
7.1 | 4. Administration et logistique | Mettre à disposition les locaux de l’UGP | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Premises status to be confirmed. | Confirmet and equiper le bureau
7.2 | 4. Administration et logistique | Acheter et installer le mobilier et les équipements informatiques | PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Existing inventory and requirements to be confirmed. | Etablir les critères et lancer le marché dans STEP
7.3 | 4. Administration et logistique | Créer les adresses électroniques officielles et le registre du courrier | PIU / MENA-ETFP | À confirmer | 0 | 15 |  | Existing ministry systems to be confirmed. | Creer des comptes officiels et des protocoles d'enregistrement
7.4 | 4. Administration et logistique | Lancer les formalités administratives TOMPRO et les démarches associées | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Finaliser recrutement RAF | Interview RAF et élaboration contrat
7.5 | 4. Administration et logistique | Mettre en place les moyens de transport nécessaires | PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Nombre de véhicules à confrimer | Confirmer les besoins en materiel roulants
7.6 | 4. Administration et logistique | Établir le budget de fonctionnement initial et le plan de trésorerie de l’UGP | PIU FM | À confirmer | 0 | 15 |  | Plan de decaissement et besoin de tresorerie initial à confirmer | Preparer un plan de decaissement et de tresorerie pour l'année fiscale suivant la mise en vigueur
7.7 | 4. Administration et logistique | Mettre en place le calendrier des réunions, le registre des décisions et le suivi des actions | PIU Coordinator | À confirmer | 0 | 15 |  | Cadence and governance format to be agreed. | Adopter un calendrier de reunions et tableau de suivi des decisions
8.1 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Réaliser l'APS/APD/DAO des 2402 ha de terres à aménager à Kankan |  | En bonne voie | 50 | 15 |  | Finaliser l'entente directe | Demarrage de l'etude
8.2 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Organiser un atelier secteur privé et Identifier les perniers investissements structurants secteur privé |  | En bonne voie | 25 | 15 |  | Finaliser les etudes preparatoires | Organisation de l'atelier en novembre
8.3 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Signer un MOU avec IITA pour l'appui à l'IRAG |  | En bonne voie | 25 | 15 |  | Calendrier de IITA et MA | Visite de IITA en Guinée et signature MOU au plus tard 23 décembre 2026
8.4 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Identifier les premiers lots/marchésprioritaires de passation des marchés | MA/ME/MIC | En bonne voie | 0 | 15 |  | Liste pas encore confirmée | Validate les premiers lots de marchés sur la base de priorités techniques et d'implementaiton readiness
8.5 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Désigner un responsable technique et un responsable de passation pour chacun des lots | PIU / Component Managers | À confirmer | 0 | 15 |  | Les responsables pas encore identifiés | Assigner des noms sur chaque lot
8.6 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Finaliser les termes de référence et spécifications de chaque lot prioritaire | Technical directorates / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | TORs pas encore finalisés | Organiser des sessions cliniques de passation de marché
8.7 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Finaliser les estimations de coûts et les sources de financement de chaque lot/marché | Technical teams / PIU FM / Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | Budget à aligner avec le COSTAB | Valider les estimations de couts pour chaque lot
8.8 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Confirmer la méthode de passation et le niveau de revue applicable à chaque lot | PIU Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | Methode et niveau de revue à confirmer | Aligner chaque marché avec les méthodes de la PPSD et réaliser une revue par la Banque
8.9 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Vérifier la conformité de chaque lot à la PPSD et au plan de passation approuvés | PIU Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | Actualisation de la PPSD pas encore finalisée | Reconcilier les lots avec les documents approuvés
8.1-PD063 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Enregistrer et activer chaque lot approuvé dans STEP | PIU Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | TORs pas encore finalisés | Entrer et actualiser chaque marché promptement dans STEP
8.11 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Achever les évaluations, avis de non-objection et approbations des lots prioritaires | PIU / evaluation committees / World Bank as applicable | À confirmer | 0 | 15 |  | Plan de revue et échéance à confirmer | Etablir un calendrier d'evaluation et de clearance des lots
8.12 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Signer au moins 50% des contrats de marchés prioritaires avant la mise en vigueur | MENA-ETFP / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | Identifier les marchés qui sont à un stade avancé pour mise en vigueur | Confirmer la priorisation des marchés et les lancer promptement
8.13 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Préparer les plans de gestion des contrats pour les lots/amrchés stratégiques | PIU Procurement / technical owners | À confirmer | 0 | 15 |  | Gestionnaires de contrats et KPIs pas encore confirmés | Assigner un gestionnaire de contrat , definir des jalons, KPIs, paiement et modalités de controle des risques
8.14 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Développer les dossiers de passation avec les directions techniques et les partenaires | PIU / technical directorates / partners | À confirmer | 0 | 15 |  | Mettre en place un comité technique | Organiser des sessions avec les Directions techniques sur les marchés
8.15 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Intégrer les clauses et instruments E&S aux TDR, dossiers d’appel d’offres et contrats concernés | PIU E&S / Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | Les critères E&S des paquets doivent être confirmés | Revue des TDRs pour intégrer les clause
8.16 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Mettre en fonctionnement le mécanisme de gestion des plaintes | PIU E&S | À confirmer | 0 | 15 |  | Status operationnel à confirmer | Actualiser le mécanisme de la phase I
8.17 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Produire le premier tableau de bord d’exécution et de décaissement | PIU M&E / FM / Procurement | À confirmer | 0 | 15 |  | Disponibilité des données et des responsabilités pour le rapportage à confirmer | Definir le tableau de bord
8.18 | 5. Lancement de la mise en œuvre | Tenir la revue du 100e jour présidée par le ministre | Minister / PIU | À confirmer | 0 | 15 |  | S'accorder sur la date et la forme | Programmer la revue